## Лист1
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
муниципального образования города Нижневартовска
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
ООО "Управляющая компания - Квартал"
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во, объем план | Кол-во, объем факт | Финансовые средства (тыс. рублей) |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
[5 empty] | Бюджет Автономного округа | Местный бюджет | Сред. Пред. План | Сред. Пред. Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтно-строительные работы
1 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | м.п. | 380 | 0 |  |  | 150 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
2 | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | м.п. | 800 | 0 |  |  | 560 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
3 | Частичный ремонт цоколя (штукатурка и покраска) | кв.м. | 2000 | 0 |  |  | 280 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
4 | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 300 | 0 |  |  | 120 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
5 | Установка доводчиков и пружин на вх. двери | шт. | 650 | 0 |  |  | 110 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
6 | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | шт. | 285 | 0 |  |  | 210 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
7 | Утепление вентиляционных каналов | кв.м. | 140 | 0 |  |  | 70 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
8 | Утепление тамбуров в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м. | 240 | 0 |  |  | 120 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
| Электромонтажные работы |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом. | 28 | 0 |  |  | 245 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
| Сантехнические работы |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Подготовка системы отопления (в т.ч. ремонт, регулировка и испытание) водоснабжения и канализации в жилом фонде | дом. | 28 | 0 |  |  | 280 | 0 | август | Хакимов Р.Н.
| ИТОГО | [5 empty] | 1595
2021-02-24
Исполнитель: Инженер по эксплуатации Гутник А.В.
8 (3466) 291865